附件1

2017年全省电教工作要点

2017年，全省电教系统要积极贯彻落实《江西省教育事业发展“十三五”规划》和全省教育信息化推进工作电视电话会议精神，充分发挥江西省教育资源公共服务平台优势，坚持创新驱动，深化应用，切实发挥信息技术在促进教育改革和人才培养上的支撑、引领作用。主要做好以下工作：

一、依托一个平台，着力推动全省中小学教育信息化应用

依托江西省教育资源公共服务平台，全面推进全省中小学师生、教研员实名制“网络学习空间人人通”建设应用，力争实现全省中小学90%以上教师和65%初中以上学生拥有网络学习空间。

组织开展江西省教育资源公共服务平台网络学习空间创建展示活动，创建首批200个省级示范性教师网络学习空间，积极推动教师应用网络学习空间开展备课授课、家校互通、网络研修、学习指导等活动，促进学生应用网络学习空间进行预习、作业、自测、拓展阅读、网络选修课等学习活动。鼓励家长应用网络学习空间与学校、教师便捷沟通、互动，关注学生学习成长过程。

积极配合推动教育省域网建设，指导做好市、县教育区域网建设与应用。出台《江西省教育资源公共服务平台建设与应用指南》。加强省级平台与国家平台、市级平台及管理平台、企业平台的全面对接。大力促进平台“人人通”移动终端的开发与应用。

二、促进三大建设，不断夯实全省中小学教育信息化基础

**1.促进优质数字教育资源建设**

依托省教育资源公共服务平台，完善基础性教育教学资源，引进智能组卷系统和数字图书、期刊等资源。加强与优质教育软件企业合作，通过市场化手段丰富特色教育教学资源。采取切实的举措，推动学校积极通过教育教学和教研活动等生成资源，并实现广泛共享。

**2.促进教育信息化队伍建设**

配合开展首批江西省中小学信息化教学应用骨干教师培养，做好市、县教育局长和中小学校长的教育信息化领导力应用培训以及电教、教研、基教等部门骨干人员的业务指导能力培训。组织开展“网络空间人人通”应用培训和基于网络条件下的信息技术与学科深度融合课例培训。

**3.促进榜样工程建设**

大力推动400所江西省现代教育技术示范学校滚动发展，按照全省教育信息化推进工作电视电话会议上提出的“十百千”建设工程的部署，精心培育一批全省中小学教育信息化应用典范并做好相关宣传，适时征集出版全省中小学教育信息化优秀案例集。

三、抓好五项重点工作，进一步提升全省中小学教育信息化水平

**1.积极落实教育精准扶贫，助力关爱贫困留守儿童**

将省电教馆组织开发的《作文可以这样学——小学语文习作教学优秀课例集萃》视频教材赠送给我省罗霄山脉集中连片特困地区17个县（市、区）的309所乡镇中心小学，并将与之配套的书籍《轻轻松松教作文——小学语文习作教学优秀课例集萃》赠送给全省1400所乡镇中心小学和6447个教学点。

利用互联网技术和信息化手段，组织我省中小学名师开展“我为孩子上堂课”活动，对贫困留守儿童进行“一对一”助学帮扶。

开展面向贫困县区中小学教师的培训活动。

**2.认真抓好“一师一优课、一课一名师”等信息化应用活动**

根据分工做好教师“晒课”技术支持工作，不断提高服务水平。

面向教师，组织开展第二十三届江西省中小学幼儿园教师优秀教学资源展示活动和江西省第七届中小学教师“班班通”教学资源应用成果展示活动。

面向学生，举办第十六届江西省中小学电脑制作技能提升活动、第十五届江西省中小学智能机器人技能提升活动、第十六届江西省高中英语听力能力提升活动、首届全省中小学微视频征集展播活动（今年主题“美丽江西”）。

**3.大力推动区域教育信息化项目试点建设与应用**

探索制订我省中小学智慧校园建设标准，抓好智慧校园“IS平台”试点项目的组织实施,推动学校教研、教学、管理、服务全方位信息化，打造学校核心竞争力。

认真抓好贫困县区“专递课堂”试点工作，大力推广“优质学校带薄弱学校、优秀教师带普通教师”模式，将优质数字教育资源输送到教育薄弱地区，帮助解决教学点音乐、美术、英语等学科开不齐课和教学质量不高的突出问题。

**4.认真抓好“在线会客室”建设**

在省教育资源公共服务平台开播“在线会客室”节目，组织教研员和教师共同探讨、交流“互联网+”背景下信息技术如何与课堂教学深度融合，不断提升网络教研水平。

**5.全力配合举办好第十届全国中小学创新课堂教学实践观摩活动**

根据安排，由中央电教馆组织举办的第十届全国中小学创新课堂教学实践观摩活动将在我省南昌市举行，全国各地预计将有2800名中小学幼儿园教师参加活动。

附件2

2017年省电教馆工作行事历

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **工作任务** | **责任**  **部室** | **配合**  **部室** |
| 1月 | 召开2016年度全省电教工作总结会议 | 办公室 |  |
| 1－2月 | 义务教育学科微课程资源评审、修改完善工作 | 软件部 |  |
| 1－3月 | 做好“IS平台”试点项目省级平台搭建，与江西省教育资源公共服务平台实现统一认证；做好31所“IS平台”试点校的前端部署工作 | 开发部 | 网络部 |
| 做好第一期“专递课堂”部分试点校硬件设备安装、调试工作 |  |
| 做好2017年春季音像教材推广应用工作，2017年春季电教软件征订工作 | 推广部 |  |
| 1－6月 | 我省基础教育信息化应用典型案例整理及出版 | 办公室 | 研究部 |
| 第十六届江西省中小学电脑制作技能提升活动作品上报、评审 | 研究部 |  |
| 2月 | 下发2017年全省电教工作要点 | 办公室 |  |
| 2－3月 | 2017年秋季电教教材（软件）目录评审工作 | 软件部 | 网络部 |
| 小学语文习作教学专题资源出版,开展小学语文习作视频资源及配套书籍赠送工作 | 软件部 | 办公室 |
| 2－5月 | 优课教研专题摄制工作 | 软件部 |  |
| 3月 | 制定下发全省中小学教师网络学习空间创建展示活动方案 | 研究部 | 网络部 |
| 召开省教育资源公共服务平台与市级平台及企业平台对接研讨会 | 网络部 |  |
| 通报各地教育信息化工作进展数据 |  |
| 下发2017年全省基础教育信息化宣传计划 | 办公室 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **工作任务** | **责任**  **部室** | **配合**  **部室** |
| 3－4月 | 举办第一期“专递课堂”试点校培训暨项目启动会 | 开发部 |  |
| 全省中小学校长、书记、县区教育局分管局长教育信息化领导力培训暨全省电教系统相关人员培训 | 培训部 | 办公室网络部软件部 |
| 3－7月 | 第二十三届江西省中小学、幼儿园教师优秀教学资源展示活动作品上报、评审（含系列学科课程资源征集） | 研究部 软件部 | 网络部 |
| 3－8月 | 开展江西省中小学、幼儿园教育信息技术研究2017年度课题申报、2016年度立项课题中期评估、2017年度立项课题结题鉴定工作 | 研究部 | 网络部 |
| 3－9月 | 配合做好“一师一优课，一课一名师”活动的开展工作 | 软件部 | 网络部 |
| 3-10月 | 开展省教育资源公共服务平台应用情况调研 | 网络部 | 各部室 |
| 3－12月 | 做好省教育资源公共服务平台基础性资源完善工作 | 软件部 | 网络部 |
| 开展设区市、县教育局局长教育信息化系列访谈活动 | 办公室 | 网络部 |
| 4月 | 下发2017年秋季电教教材（软件）使用、征订目录 | 软件部 |  |
| 召开全省电教教材推广应用工作会 | 推广部 | 办公室 |
| 4－5月 | 开展首批江西省中小学信息化教学应用骨干教师培训 | 培训部 |  |
| 全省中小学微视频制作培训班 | 软件部 | 培训部  网络部 |
| 4-6月 | 完成义务教育阶段示范学校评估工作，受理新申报省级示范学校工作 | 研究部 |  |
| 4-12月 | 首届江西教育资源公共服务平台网络学习空间创建展示活动 | 研究部 | 网络部 |
| 利用省教育资源公共服务平台启动贫困县区留守儿童助学帮扶活动 | 培训部 | 各部室 |
| 5月 | 举办第十六届江西省高中英语听力能力提升活动 | 研究部 |  |
| 举办全省中小学智能机器人技能提升活动 | 网络部 | 各部室 |
| 全力配合举办好第十届全国中小学创新课堂教学实践观摩活动 | 办公室 | 各部室 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **工作任务** | **责任**  **部室** | **配合**  **部室** |
| 5－6月 | 下发教育资源公共服务平台建设与应用指南 | 网络部 |  |
| 举办“IS平台”集中培训暨项目启动会 | 开发部 |  |
| 5-7月 | 高中电教教材代收费年检工作 | 推广部 |  |
| 5-10月 | 做好2017年秋季音像教材推广应用工作，2017年秋季电教软件征订工作 | 推广部 |  |
| 首届全省中小学微视频征集展播活动 | 软件部 | 网络部 |
| 5－12月 | 开展省教育资源公共服务平台“在线会客室”工作 | 软件部 | 网络部 |
| 6月 | 开展网络学习空间人人通培训 | 网络部 | 研究部开发部软件部培训部 |
| 6－7月 | 全省公共安全教育骨干教师教学能力展示活动 | 软件部 | 各部室 |
| 7-8月 | 各设区市、省直管县（市）教育局分管局长、电教馆（站)长教育信息化领导力高级研修班 | 培训部 | 办公室 |
| 7—10月 | “心系教育信息化 弘扬井冈山精神”第四次送培训下乡活动 | 培训部 |  |
| 8月 | 公布2017年-2018年学年电教教材代收费学校名单 | 推广部 |  |
| 推动赣教云微信端和移动端的应用 | 网络部 |  |
| 2018年春季电教教材（软件）目录评审 | 软件部 | 网络部 |
| 10月 | 下发2018年春季电教教材（软件）使用、征订目录 | 软件部 |  |
| 江西省第七届中小学教师“班班通”教学资源应用成果展示活动 | 研究部 | 各部室 |
| 召开“专递课堂”经验交流会 | 开发部 | 培训部 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **工作任务** | **责任**  **部室** | **配合**  **部室** |
| 10-11月 | 江西省现代教育技术示范学校 高（完）中示范校评估工作 | 研究部 | 各部室 |
| 信息技术与课程深度融合课例培训 | 培训部 | 研究部软件部网络部 |
| 11月 | 全省音像教材推广应用工作会 | 推广部 |  |
| 召开“IS平台”经验交流会 | 开发部 | 培训部 |
| 11-12月 | 做好2018年春季音像教材推广应用工作，2018年春季电教软件征订工作 | 推广部 |  |
| 贫困县区中小学教师数字教育资源应用培训班 | 培训部 |  |
| 12月 | 举办省基础教育资源中心学科资源审核版主培训班 | 软件部 | 办公室 |
| 举办2017年度优秀通讯员及“好新闻”评选表彰会 | 办公室 |  |
| 组织做好2017年度工作总结 | 各部室 |
| 全年 | 做好江西省教育信息化技术支持服务体系建设相关工作 | 开发部 |  |
| 做好电子书包项目试点相关工作 | 研究部 |  |
| 组织江西省现代教育技术示范学校优秀教师开展送教下乡活动 | 网络部 |
| 做好国家和省级中小学和职业院校数字校园示范学校项目的试点应用工作 |  |